|  | Приложение 1 к приказу управления образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 16.02.2021г. №45 |
| --- | --- |

План
по организации участия обучающихся 8-х и 9-х классов
общеобразовательных учреждений Степновского муниципального округа в
тренировочных мероприятиях по оценке функциональной грамотности

Задачи:

1 .Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.

- Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации

ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи

повышения качества образования.

- Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.

- Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся.

- Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

- Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей.

| № п/п | Название мероприятия |  | Исполнители |  | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности учащихся. |  | Управление образования |  | До 31.03.2021г. |  |
| 2 | Назначение ответственного по подготовке к проведению тренировочных мероприятий на Платформе банка тренировочных заданий |  | Руководитель общеобразовательного учреждения |  | До 31.03.2021 г. |  |
| 3 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по |  | Зам. директора по УВР, |  | До 31.03.2021 г. |  |
|  |  | подготовке учителей и учащихся 8-9 классов к участию в тренировочных мероприятиях |  | члены методического объединения школы |  |  |  |
| 4 |  | Проведение совещания по ознакомлению педагогов с подробной инструкцией для проведения тренировочных работ. |  | Зам. директора по УВР |  | До 31.03.2021 г |  |
| 5 |  | Проведение родительских собраний учащихся 8-9 классов с целью психологической адаптации родителей и учащихся к проведению тренировочных мероприятий по оценке качества функциональной грамотности |  | Директор школы, зам. директора по УВР, психолог. |  | До 02.04.2021 г |  |
| 6 |  | Составление графика пробных тренировочных работ |  | Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя - предметники |  | До 02.04.2021г. |  |
| 7 |  | Индивидуальные собеседования по организации системы подготовки к проведению тренировочных мероприятий по оценке качества функциональной грамотности |  | Методисты |  | Март 2021г. |  |
| 8 |  | Участие обучающихся в тренировочных мероприятиях по оценке функциональной грамотности |  | Все участники мероприятий |  | Апрель-май, 2021г. |  |
| 9 |  | Анализ результатов тренировочных работ |  | Зам. директора по УВР |  | До 15.06.2021г. |  |
| 10 |  | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности |  | Руководители ШМО, учителя-предметники |  | 2-е полугодие 2021г. |  |